{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno\r\na causa dell'attuale emergenza Covid-19 e dell'impossibilità di avere riscontro tempestivo ed adeguato da parte di Ns fornitori circa gli aspetti tecnici  richiesti dalla documentazione di gara trasmessaci, così da poter formulare\r\nun'offerta adeguata e competitiva, con la presente siamo cortesemente a richiedere proroga, di giorni 10, per la presentazione dell'offerta riguardante le attività oggetto di gara.\r\nRingraziamo per la collaborazione e porgiamo\r\nDistinti saluti","Atteso i tempi già assegnati e le condizioni stabilite con la lettera di invito, allo stato non sussistono i presupposti per una proroga dei termini della gara.\r\nRestano, pertanto, confermati i termini di scadenza e tutte le condizioni previste nella lettera di invito."]
[2,"1)\tRichiesta proroga termine scadenza\r\nDall’analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento non si riscontrano quelle attività di analisi ed individuazione rischi, che normalmente costituiscono e fondano la elaborazione del PSC, legate alla situazione emergenziale del COVID-19, la loro assenza determina che l’OE non può in maniera opportuna e puntuale elaborare un POS ed un layout del cantiere specifico alle luci delle nuove direttive Nazionali e Regionali emanate nel periodo in cui l’Italia sta affrontando le difficoltà della pandemia.\r\nD’altronde, il mancato adeguamento del PSC alle misure normative di carattere emergenziale, di per se altera le impostazioni dell’organizzazione di Cantiere e di Logistica,(indicata quale aspetto migliorativo di gara), oltre al Cronoprogramma dei Lavori che non valuta il rapporto n.uomini x lavorazioni e di conseguenza il tempo generale di esecuzione dell’appalto.\r\n A maggior supporto di quanto sopra occorre, inoltre, considerare che situazioni come quelle in essere, che riguardano aspetti epidemiologici propri della sanità pubblica, non sono mai state (ad oggi) contemplate né ipotizzate, dalle norme antinfortunistiche, in quanto il “rischio biologico”, così come trattato dal D.LGS 81/08 e s.m.i., è riferito e ne è quindi richiesta la valutazione del rischio, quando lo stesso si “connota” in un processo produttivo o in ambiti dove vi è la presenza di “agenti biologici”.\r\nLe osservazioni di cui sopra portano ad una conseguente valutazione che il Committente, inteso come Stazione Appaltante o professionista incaricato debba, necessariamente, prendere in considerazione situazioni come quelle che oggi stiamo vivendo inserendo nel PSC una attenzione che indichi come l’Ente Committente debba, verificare/accertare, attraverso i canali istituzionali, la possibilità di eventuali fenomeni di diffusione di virus che possono avere rilevanza ai fini dell’igiene e salute pubblica con riflessi sull’attività lavorativa del cantiere. In tale logica valuterà altresì la definizione del sistema degli accessi e degli spazi da destinare ai servizi igienico assistenziali.\r\nD’altronde, non volendo citare o riassumere tutti gli elementi legislativi che potrebbero entrare in causa in tale trattazione, basterebbe citare i principi generali in materia di salute e sicurezza soffermandoci al principio costituzionale posto a difesa del “diritto alla salute” (art. 32, Costituzione), che di per se orienta ed istruisce la lettura dell’art. 2087 del codice civile.  \r\nL’attuale decreto D.Lgs. 81/2008 che disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, con riferimento all’allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”,  nel quale sono contenute le prescrizioni per la logistica di cantiere,  e che specificamente cita “tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi”.\r\nInvero, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata e coordinata, per lo specifico cantiere o luogo di lavoro, con le misure emanate dalle autorità competenti, inserendole in ciascun caso specifico.\r\nIn conclusione la valutazione del rischio e le trattazioni in merito a misure di prevenzione e sicurezza da adottare non possono, pertanto, non tenere in conto delle disposizioni normative in esame che diventano parte integrante del processo valutativo di analisi.\r\nIn considerazione di tutto quanto sopra e non avendo l’OE a disposizione tutti gli elementi per una corretta disamina tecnica-economica dell’appalto in questione, chiede a codesta Stazione Appaltante di voler prorogare i termini di presentazione per l’offerta dei lavori di che trattasi ed alla Stessa di  ottemperare a quanto di seguito:\r\n1)\tAdeguare il PSC;\r\n2)\tDare opportune indicazioni circa il layout della logistica di cantiere;\r\n3)\tAggiornare i costi degli oneri della sicurezza,(così come richiamato alla pagina 14 Dalle Linee Guida “Misure di Sicurezza Precauzionale per i Cantieri – Redatto dalla Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. N.15 DEL 20/03/2020- Emergenza Epidemiologica da COVID-19 della Regione Campania del 25/04/2020);\r\n\r\n2)\tRichiesta elaborarti in DWG\r\nNegli allegati non risultano essere presenti, soprattutto per quel che riguarda i grafici progettuali, allegati degli stessi in formato DWG, elemento considerevole considerando che l’impresa volendo apportare delle migliorie dovrebbe vettorializzare i file PDF, in tale processo sono spesso frequenti errori di distorsione delle misure.Si chiede,pertanto, la messa a disposizione dei file DWG da parte di codesta stazione appaltante.\r\n","Atteso i tempi già assegnati, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione nonché le condizioni stabilite con la lettera di invito, allo stato non sussistono i presupposti per una proroga dei termini della gara. Restano, pertanto, confermati i termini di scadenza e tutte le condizioni previste nella lettera di invito."]